## Slide 1
Descripción del Proyecto: Programa de aprendizaje que mantiene los contenidos oficiales de cada nivel escolar, reduciendo el nivel de las habilidades a desarrollar y que contiene evaluación diferenciada.
Nombre del Proyecto: eMAT Nivelación
Objetivos del Proyecto: Entregar al 25% de los alumnos más descendidos, un programa a su medida, que sin dejar de lado los contenidos de su nivel , les permita recuperar más a fondo su base , enfocarse en las habilidades básicas y evaluárse de manera diferenciada.
KPIs de Seguimiento y Logro:
Porcentaje de construcción de módulos
Ejecución de tareas
Líder del Proyecto VM
Alcances del proyecto: ( 2019)
Se trabaja en 2 niveles: 2° a 4° básico y I y II medio
Se ajustan las unidades de navegación para que contengan más material de recuperación.
Se desarrolla para cada módulo A2 y A3, A4 de contenido, un módulo I2 y I3, I4 con habilidades básicas y evaluación diferenciada.
Warnings:
-Calzar carta Gantt con equipo de informática
-Calzar carta Gantt con tareas de focus group en colegios

## Slide 2
Nombre del Proyecto eMAT PIE
Líder del ProyectoVM
Gantt de actividades (de Alto Nivel):
Mes | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
1) Estudio de módulos A3 y sus resultados armado modelo 4° básico y I medio | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
2 ) Focus group Profesores de 4 y 1° medio( paulina, blanca victoria) |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 
3 )Actividades Informáticas básica y media (HD-AA) |  |  | x | x |  |  | X |  |  | 
4)Construcción Repasos 4° (paulina, blanca victoria) |  | X | X | X | X | X |  |  |  | 
5)Construcción Repasos I Medio (paulina, blanca victoria) |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X
6)Marcha blanca colegios 4° y I medio (paulina, blanca, victoria) |  |  | x |  |  |  |  | X |  | 

## Slide 3
Consideraciones para el trabajo complementario de otras áreas:
1:- Las actividades informáticas deberán realizarse entre Junio y Octubre ( básica y Media) para alcanzar a testear el programa antes de fin de año (Los requerimientos se podría hacer en Mayo y Septiembre)
Requerimientos técnicos (si aplica)
Requerimientos libro alumno, libro tutor, reportes y visores tanto para básica como para media
Nombre del Proyecto eMAT PIE
Líder del ProyectoVM

## Slide 4
Chart: Diagnóstico Inicial 5037 alumnos de 4° básico
| 1° cuartil 1343 alumnos | 2° cuartil 1242 alumnos | 3° cuartil 1530 alumnos | 4° cuartil 992 alumnos
Promedio | 11.9 | 31.2 | 53.7 | 81.5

## Slide 5: Recuperación de la Base 1° cuartil
Chart: Recuperación 1° cuartil según trabajo realizado
| 1° cuartil avance 1,1 | 2° cuartil avance 2,2 | 3° cuartil avance 3,3 | 4° cuartil avance 5
Inicio | 10.8 | 11.8 | 12.3 | 12.7
Final | 29.8 | 38.7 | 42.6 | 48
base suficiente
25 % de alumnos no nivelan su base

## Slide 6: 4.-Recuperación de la Base del 2° cuartil
6% de alumnos no nivelan su base
Chart: Recuperación 2° cuartil según trabajo realizado
| 1° cuartil avance 1,4 | 2° cuartil avance 2,5 | 3° cuartil avance 3,4 | 4° cuartil avance 5,5
Inicio | 30.5 | 31.3 | 31.4 | 31.7
Final | 46.1 | 54.2 | 57.3 | 63.2
base suficiente