## Slide 1: Impulsos Estratégicos Mar - 2019
CompuMAT

## Slide 2
Descripción del Proyecto:
Incorporar en el producto «Emat-Básica» la última tecnología en desarrollo web para generar la compatibilidad del aplicativo con múltiples dispositivos, browsers y sistemas operativos.
Optimización/Cambios Tecnologías de la construcción del producto
Objetivos del Proyecto:
General : Generar un producto atractivo, de fácil uso, actualizado con la última tecnología, liviano.
Específicos :
Mejorar la experiencia de usuario.
Disminuir los tiempos de carga.
Aumentar la productividad en nuevos desarrollos.
Disminuir errores por actualizaciones.
Generar full compatibilidad.
Líder del Proyecto : JA

## Slide 3
Optimización/Cambios Tecnologías de la construcción del producto
Alcances del Proyecto:
Enfoque Funcional
Requisitos Funcionales
* Libro del alumno
* Visor
Requisitos no funcionales
* Cambio en despliegue/tamaño imágenes ejercicios
* Usabilidad (aplicación responsiva)
* Incorporación de funcionalidades para tecnología móvil.
* Aplicación modular que facilite nuevos desarrollos.
Enfoque técnico :
* Php, mysql, Zend Framework, Html5, Bootstrap
Enfoque metodológico
* Metodología Scrum
Líder del Proyecto : JA

## Slide 4
Optimización/Cambios Tecnologías de la construcción del producto
KPIs de Seguimiento y Logro:
< TCA : Tiempo carga aplicativo
< NDNC : N° tipos de dispositivos no compatibles con aplicativo
< NBNC : N° de browsers no compatibles con aplicativo
< NEXA : Número de errores generados por actualizaciones
Diferentes encuestas de usuario que se generen.
Líder del Proyecto : JA
Warnings:
Recurso adicional para el desarrollo (PHP, HTML, Boostrap Senior)
Trabajo en re-conversión de imágenes ejercicios a html
Trabajo con diseñador externo, requiere supervisión

## Slide 5
Optimización/Cambios Tecnologías de la construcción del producto
Líder del Proyecto : JA
Gantt de actividades (de Alto Nivel):
Mes | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
1) Estudio imágenes ejercicios existentes | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2) Cambio en formato ejercicios no compatibles | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
3) Manejo imágenes ejercicios con CSS |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 
4) Propuesta visores (básica) | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
5) Propuesta libros (alumno, tutor, administrador), no incluye reportes |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 
6) Definir proyecto, entregables, carta gantt con fechas actualizadas |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 
7) Contratar programador Senior |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 
8) Desarrollo |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 
9) Reconversión imágenes ejercicios a html |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
Consideraciones para el trabajo complementario de otras áreas:
Se debe capacitar al área de diseño en como generar imágenes en formato html
QA debe realizarce en ditintos tipos de dispositivo, distintos browsers y distintos sistemas operativos.
Requerimientos técnicos (si aplica)
Generación de laboratorio de pruebas para QA con:
Múltiples equipos : PC / Tablet android / Ipad
Múltiples browsers en cada dispositivo
Optimización/Cambios Tecnologías de la construcción del producto
Líder del Proyecto : JA